## Sheet1
Tasks | Starting Date | Completing date | Duration
Project Plan | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 20
System Analysis | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 31
System Design | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 30
Document | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 10
Data Base | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 20
Coding | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 59
System Testing | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 15
Testing Software | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 30
Release | 2021-04-17 | 2021-04-25 | 9
44084